## Sheet1
Zeitplan - IPA
[17 empty] | SOLL - Dauer (h) | [5 empty] | IST - Dauer (h)
| Aktivität | Soll- Zeit (h) | Ist-Zeit (h) | 03.04.2023 |  |  |  | 04.04.2023 |  |  |  | 05.04.2023 |  |  |  | 08.04.2023 |  |  |  | 09.04.2023 |  |  |  | 10.04.2023 |  |  |  | 11.04.2023 |  |  |  | 12.04.2023 |  |  |  | 15.04.2023 |  |  |  | 16.04.2023 |  |  |  | 17.04.2023
|  |  |  | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
| Expertenbesuche | 2 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | SCHULE | [8 empty] | 1 | [10 empty] | SCHULE
Informieren | Aufgabenstellung und Anforderungen studieren | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.5
| Zeitplan erstellen | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  |  |  | 1.5 | 1
| Ist-Zustand Analyse | 1 | 1 |  |  | 1
1
| User Stories und Akzeptanzkriterien definieren | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Planen | Soll-Zustand definieren inkl. Diagramme | 2 | [5 empty] | 1 | 1
| Mockups erstellen (Figma) | 3 | [6 empty] | 1 | 2
| Model der Datenbank erstellen | 0.5 | [9 empty] | 0.5
| Testkonzept erstellen | 1.5 | [9 empty] | 1.5
Entscheiden | Lösungsvariante festlegen | 1 | [11 empty] | 0.5 | 0.5
Realisieren | Backend: Anpassungen Datenbank | 0.5 | [13 empty] | 0.5
| Backend: Anpassungen Model und DTOs | 1 | [13 empty] | 1
| Backend: Anpassungen an Controller und Services | 4 | [14 empty] | 2 | 2
| Frontend: Anpassungen an der Create-Offer Seite | 4 | [19 empty] | 1.5 | 1.5 | 1
| Frontend: Anpassungen an der Offer-Detail Seite | 3 | [21 empty] | 1 | 2
| Implementierung Logging | 3 | [24 empty] | 1.5 | 1.5
| Implementierung Tracing | 3 | [25 empty] | 0.5 | 1 | 1.5
| Unit Tests schreiben | 4 | [27 empty] | 0.5 | 1.5 | 2
Kontrollieren | Automatisierte Unit Tests | 2.5 | [31 empty] | 2 | 0.5
| Testprotokoll durchführen | 3 | [32 empty] | 1 | 2
Auswerten | Vergleich IST/SOLL | 0.5 | [36 empty] | 0.5
| Reflexion und Fazit | 2 | [36 empty] | 1 |  |  | 1
Dokumentation | Teil 1 - Administrativer Teil | 1.5 | 1 |  | 1.5
1
| Teil 2 : Informieren dokumentieren | 3 | 2.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
[6 empty] | 1 | 1.5
| Teil 2 : Planen dokumentieren | 4 | [8 empty] | 1.5 |  | 2 | 0.5
| Teil 2 : Entscheiden dokumentieren | 1 | [12 empty] | 1
| Teil 2 : Realisieren dokumentieren | 6.5 | [13 empty] | 0.5 |  |  | 1.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| Teil 2 : Kontrollieren dokumentieren | 4 | [34 empty] | 2 | 2
| Teil 2 : Auswerten Dokumentieren | 1 | [39 empty] | 1
| Arbeitsjournal erfassen | 5.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
0.5
| Kriterien durchgehen | 4 | [40 empty] | 1.5 | 2 | 0.5
| Korrekturlesen und Abgabe | 5 | [42 empty] | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 80 | 8 | Überstunden -> |  |  | -
|  | SOLL- Aufwand | IST-Aufwand