## Sheet1
Zeitplan - IPA
[17 empty] | SOLL - Dauer (h) | [5 empty] | IST - Dauer (h)
| Aktivität | Soll- Zeit (h) | Ist-Zeit (h) | 03.04.2023 |  |  |  | 04.04.2023 |  |  |  | 05.04.2023 |  |  |  | 08.04.2023 |  |  |  | 09.04.2023 |  |  |  | 10.04.2023 |  |  |  | 11.04.2023 |  |  |  | 12.04.2023 |  |  |  | 15.04.2023 |  |  |  | 16.04.2023 |  |  |  | 17.04.2023
|  |  |  | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
| Expertenbesuche | 2 | 1.5 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | SCHULE | [8 empty] | 1 | [10 empty] | SCHULE
[14 empty] | 1 | [14 empty] | 0.5
Informieren | Aufgabenstellung und Anforderungen studieren | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.5
| Zeitplan erstellen | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  |  |  | 1.5 | 1
| Ist-Zustand Analyse | 1 | 1 |  |  | 1
1
| User Stories und Akzeptanzkriterien definieren | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
0.5
Planen | Soll-Zustand definieren inkl. Diagramme | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1
[8 empty] | 0.5 | 1
| Mockups erstellen (Figma) | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 2
[9 empty] | 1 | 2
| Model der Datenbank erstellen | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.5
0.5
| Testkonzept erstellen | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | 1.5
1.5
Entscheiden | Lösungsvariante festlegen | 1 | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 0.5
0.5
Realisieren | Backend: Anpassungen Datenbank | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
0.5
| Backend: Anpassungen Model und DTOs | 1 | 1 | [12 empty] | 1
1
| Backend: Anpassungen an Controller und Services | 4 | 4 | [13 empty] | 2 | 2
[17 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
| Frontend: Anpassungen an der Create-Offer Seite | 4 | 3.5 | [18 empty] | 1.5 | 1.5 | 1
[18 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.5
| Frontend: Anpassungen an der Offer-Detail Seite | 3 | 3.5 | [20 empty] | 1 | 2
[23 empty] | 1.5 | 1.5 | 0.5
| Implementierung Logging | 3 | 2 | [23 empty] | 1.5 | 1.5
[27 empty] | 1.5 | 0.5
| Implementierung Tracing | 3 | 2 | [24 empty] | 0.5 | 1 | 1.5
[28 empty] | 1.5 | 0.5
| Tests schreiben | 4 | 4.5 | [26 empty] | 0.5 | 1.5 | 2
[25 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0.5
Kontrollieren | Automatisierte Unit Tests | 2.5 | 1.5 | [30 empty] | 2 | 0.5
[35 empty] | 1 | 0.5
| Testprotokoll durchführen | 3 | 2 | [31 empty] | 1 | 2
[35 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
Auswerten | Vergleich IST/SOLL | 0.5 | 1 | [35 empty] | 0.5
1
| Reflexion und Fazit | 2 | 2 | [35 empty] | 1 |  |  | 1
[38 empty] | 0.5 | 1 |  |  | 0.5
Dokumentation | Teil 1 - Administrativer Teil | 1.5 | 1 |  | 1.5
1
| Teil 2 : Informieren dokumentieren | 3 | 3.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
[6 empty] | 1 | 1.5 | 1
| Teil 2 : Planen dokumentieren | 4 | 4.5 | [7 empty] | 1.5 |  | 2 | 0.5
[11 empty] | 1.5 | 0.5 | 1,5 | 0.5 | 0.5
| Teil 2 : Entscheiden dokumentieren | 1 | 1 | [11 empty] | 1
1
| Teil 2 : Realisieren dokumentieren | 6.5 | 11 | [12 empty] | 0.5 |  |  | 1.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
[16 empty] | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 2 | 2 | 2
| Teil 2 : Kontrollieren dokumentieren | 4 | 2 | [33 empty] | 2 | 2
[37 empty] | 1.5 | 0.5
| Teil 2 : Auswerten Dokumentieren | 1 | 1.5 | [38 empty] | 1
[39 empty] | 0.5 |  |  | 1
| Arbeitsjournal erfassen | 5.5 | 5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
[7 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Kriterien durchgehen | 4 | 2 | [39 empty] | 1.5 | 2 | 0.5
[42 empty] | 0.5 | 1.5
| Korrekturlesen und Abgabe | 5 | [42 empty] | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 80 | 72 | Überstunden -> |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | SOLL- Aufwand | IST-Aufwand